## Gantt Chart
GAM 305: FPS Virus-Hunting Simulation
| 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10
Concept Art | 2025-07-20: Pre Alpha; 2025-07-27: Alpha; 2025-08-03: Beta; 2025-08-10: Final
UI/UX Design
Level Design
Programming
Testing

## Roles
Team
July - Team Lead
Sarah - Artist
Ryan - Programmer
Travis - UI/UX
Ethan - Level Designer